## Plan1
outline level | name | duration
1 | Sistema Mão na Roda | 0
2 | Gerenciamento do Projeto | 5
3 | Plano do Projeto | 5
4 | WBS | 5
4 | Cronograma | 5
4 | Orçamento | 5
4 | Plano de Riscos | 5
4 | Plano de qualidade | 5
3 | Controle | 5
4 | WBS | 5
4 | Cronograma | 5
3 | Fechamento | 5
4 | Orçamento | 5
4 | Plano de Riscos | 5
4 | Plano de Qualidade | 5
2 | Concepção | 5
3 | Premissas e Restrições | 5
3 | Estudo de Viabilidade | 5
4 | Pesquisa com usuários | 5
4 | Avaliação de Custos | 5
4 | Relatório de Viabilidade | 5
3 | Revisão do Project Charter | 5
2 | Pesquisa | 5
3 | Relatório de Pesquisa técnica | 5
3 | Apresentação de relatório de pesquisa técnico | 5
2 | Desenvolvimento | 5
3 | Análise e Modelagem | 5
3 | Gerenciar Funcionários (CRUD) | 5
4 | Codificação | 5
3 | Gerenciar Vendas (CRUD) | 5
4 | Codificação | 5
3 | Gerenciar Produtos (CRUD) | 5
4 | Codificação | 5
3 | Gerenciar Riscos (CRUD) | 5
4 | Codificação | 5
2 | Homologação | 5
3 | Testes em campo | 5
4 | Teste | 5
4 | Relatório de não conformidade | 5
4 | Plano de testes | 5
3 | Relatório de homologação | 0